Утверждаю

Директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_С.Ю.Красильникова

 31.08.2022 г.

План (дорожная карта) создания центра детских инициатив на базе МБОУ ВСОШ №9 им. В.И.Сагайды

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемыйрезультат |
| 1. | Издание приказа осоздании центра детских инициатив (далее ЦДИ) | Август 2022 | Администрация ОО | Приказдиректора осоздании ЦДИ на базе МБОУ ВСОШ №9 им. В.И.Сагайды |
| 2. | Утверждение Положения о деятельности ЦДИ | Август 2022 | Администрация ОО | Положение о деятельностиЦДИ |
| 3. | Определить место размещения ЦДИ в школе: | Август 2022 | Администрация ОО | -Выделено отдельное помещение(кабинет, класс)- Выделено иное помещение(библиотека, музей) |
| 4. | Проанализировать имеющиеся средства обучения и воспитания в БОУ КМР"Ферапонтовская СШ", которые могут быть использованы для создания ЦДИ | Август 2022 | Администрация ОО | - Определен составоборудования, который будет использоваться в деятельности ЦДИ |
| 5. | Приказ о назначениируководителя ЦДИ | Сентябрь 2022 | АдминистрацияОО | Приказдиректора |
| 6. | Определиться с зонированием пространства ЦДИ. | Сентябрь 2022 | Руководитель ЦДИ,администрация ОО | * Определено зонирование пространства ЦДИ,
* Определены рубрики тематических стендов.
* Выделено рабочее место
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | для советника директора повоспитанию |
| 7. | Разработка и утверждение: режима работы ЦДИ | Сентябрь 2022 | Руководитель ЦДИ,администрация ОО | Приказ об утверждении режимаработы ЦДИ |
| 8. | Разработка и утверждение плана работы ЦДИ | Сентябрь 2022 | Руководитель ЦДИ,администрация ОО | План работы ЦДИ |
| 9. | Закупка оборудования дляЦДИ | Август 2023 | администрацияОО | ОборудованиеЦДИ |