Утверждаю

Директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_С.Ю.Красильникова

31.08.2022 г.

План (дорожная карта) создания центра детских инициатив на базе МБОУ ВСОШ №9 им. В.И.Сагайды

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый  результат |
| 1. | Издание приказа о  создании центра детских инициатив (далее ЦДИ) | Август 2022 | Администрация ОО | Приказ  директора о  создании ЦДИ на базе МБОУ ВСОШ №9 им. В.И.Сагайды |
| 2. | Утверждение Положения о деятельности ЦДИ | Август 2022 | Администрация ОО | Положение о деятельности  ЦДИ |
| 3. | Определить место размещения ЦДИ в школе: | Август 2022 | Администрация ОО | -Выделено отдельное помещение  (кабинет, класс)  - Выделено иное помещение  (библиотека, музей) |
| 4. | Проанализировать имеющиеся средства обучения и воспитания в БОУ КМР  "Ферапонтовская СШ", которые могут быть использованы для создания ЦДИ | Август 2022 | Администрация ОО | - Определен состав  оборудования, который будет использоваться в деятельности ЦДИ |
| 5. | Приказ о назначении  руководителя ЦДИ | Сентябрь 2022 | Администрация  ОО | Приказ  директора |
| 6. | Определиться с зонированием пространства ЦДИ. | Сентябрь 2022 | Руководитель ЦДИ,  администрация ОО | * Определено зонирование пространства ЦДИ, * Определены рубрики тематических стендов. * Выделено рабочее место |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | для советника директора по  воспитанию |
| 7. | Разработка и утверждение: режима работы ЦДИ | Сентябрь 2022 | Руководитель ЦДИ,  администрация ОО | Приказ об утверждении режима  работы ЦДИ |
| 8. | Разработка и утверждение плана работы ЦДИ | Сентябрь 2022 | Руководитель ЦДИ,  администрация ОО | План работы ЦДИ |
| 9. | Закупка оборудования для  ЦДИ | Август 2023 | администрация  ОО | Оборудование  ЦДИ |